## Scheda A
SCHEDA A : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma
| Disponibilità finanziaria (1) |  |  | Importo Totale (2)
| Primo anno | Secondo anno | Terzo anno
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE | 13.004.741,72 | 17.069.300,00 | 5.700.000,00 | 35.774.041,72
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
ALTRA TIPOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Totale | 13.004.741,72 | 17.069.300,00 | 5.700.000,00 | 35.774.041,72
Il referente del programma ZANOLLI LUIGI
Note: (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B. (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

## Scheda B
SCHEDA B : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
CUP (1) | Descrizione Opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell’articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete

## Scheda C
SCHEDA C : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat |  |  | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i. | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4)
|  |  |  | Reg | Prov | Com | [6 empty] | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale

## Scheda D
SCHEDA D : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat |  |  | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
[15 empty] | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
[7 empty] | Reg | Prov | Com
[22 empty] | Importo | Tipologia (Tabella D.4)
L09321970965202400001 |  | C47H18002130002 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | RISTRUTTURAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | VII ADPQ - DGR XI/770/2018 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI AI REQUISITI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DI ACCREDITAMENTO - 14.D.3 REALIZZAZIONE DI TERAPIA INTENSIVA 12 P.L. P.O. SAN CARLO | PRIORITA MASSIMA | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400004 |  | C42C20003560002 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | SI | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI/3479/2020 – PIANO PLURIENNALE INVESTIMENTI IN SANITA’ AMBITO F - INTERVENTI DI VERIFICA E PROVE DI RISPOSTA ALL’EVENTO SISMICO ED INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, P.O. SAN PAOLO | PRIORITA MASSIMA | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400005 |  | C44E21001150002 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | RISTRUTTURAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR 4386 AMBITO D - PIANI DI INCREMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO SICUREZZA SISMICA E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RIV. FUMI E GAS MEDICALI BLOCCHI A E B P.O. SAN PAOLO | PRIORITA MASSIMA | 800.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400006 |  | C47H19002630002 | 2024 | CHIARINOTTI CRISTINA | SI | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | RISTRUTTURAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI/1725/2019 - DGR XI/2468/2019 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTICENDIO PO SAN CARLO | PRIORITA MASSIMA | 800.000,00 | 1.500.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400007 |  | C48I22000220002 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI/6681/2022 - AMBITO C - REALIZZAZIONE FILTRI FUMO SCALE DI EMERGENZA EST-OVEST BLOCCO B E RIPRISTINO FACCIATE SCALE DI EMERGENZA BLOCCHI A-C - P.O. SAN PAOLO | PRIORITA MASSIMA | 300.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400008 |  | C47H22000440002 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI/6426/2022 - PNRR - MISSIONE 6.1 - REALIZZAZIONE CDC VIA GHINI 1 MILANO | PRIORITA MASSIMA | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400009 |  | C45F21001990001 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI/6426/2022 - PNRR - MISSIONE 6.1 - REALIZZAZIONE CDC VIA DELLA FERRERA 14 MILANO | PRIORITA MASSIMA | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400010 |  | C45F21001970001 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI/6426/2022 - PNRR - MISSIONE 6.1 - REALIZZAZIONE ODC VIA GHINI 1 MILANO | PRIORITA MASSIMA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400011 |  | C42C22000220002 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | RISTRUTTURAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI/5970/2022 - FONDI INDISTINTI - INTERVENTI VARI | PRIORITA MEDIA | 1.200.000,00 | 540.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.900,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400012 |  | C42C23000090002 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | RISTRUTTURAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI/376/2023 FONDI INDISTINTI INTERVENTI VARI | PRIORITA MEDIA | 1.200.000,00 | 540.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.900,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400013 |  | C45F22001940002 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI 7671/2022 INSTALLAZIONE NUOVA RMN 1,5 T P.O. SAN PAOLO | PRIORITA MASSIMA | 1.000.000,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.500,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400015 |  | C42C22000610001 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI 7061/2022 INSTALLAZIONE RMN 1.5 P.O. SAN CARLO | PRIORITA MASSIMA | 383.113,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.113,41 |  |  | 0,00
L09321970965202400018 |  | C42C22000610001 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI 7061/2022 INSTALLAZIONE SISTEMI RADIOLOGICI FISSI P.O. SAN CARLO | PRIORITA MASSIMA | 169.575,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.575,70 |  |  | 0,00
L09321970965202400019 |  | C42C22000610001 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI 7061/2022 INSTALLAZIONE RMN 1.5 P.O. SAN PAOLO | PRIORITA MASSIMA | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400021 |  | C41B17000040002 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI/5135/2014 . UTILIZZO ECONOMIE DI PROGETTO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI D.L. 34/2020 | PRIORITA MASSIMA | 318.468,57 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 718.468,57 |  |  | 0,00
L09321970965202400022 |  | C41B17000040002 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI 7061/2022 INSTALLAZIONE MAMMOGRAFO P.O. SAN PAOLO | PRIORITA MASSIMA | 126.508,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.508,33 |  |  | 0,00
L09321970965202400023 |  | C41B17000040002 | 2024 | ZANOLLI LUIGI | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI 7061/2022 INSTALLAZIONE ANGIOGRAFO EMODINAMICA P.O. SAN PAOLO | PRIORITA MASSIMA | 169.575,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.575,71 |  |  | 0,00
L09321970965202400024 |  | C47H21007020002 | 2024 | MESITI ORNELLA | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | RISTRUTTURAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI 7671/2022 AMBITO F ADEGUAMENTO PALAZZINA EX CONVITTO N. 3 P.O. SAN CARLO PER TRASFERIMENTO AL PIANO R DELLE UONPIA REMO LA VALLE E VAL D'INTELVI (COFINANZIAMENTO) | PRIORITA MASSIMA | 1.187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.500,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400025 |  | C47H21007020002 | 2024 | MESITI ORNELLA | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | RISTRUTTURAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI 4386/2021 AMBITO F ADEGUAMENTO PALAZZINA EX CONVITTO N. 3 P.O. SAN CARLO PER TRASFERIMENTO AL PIANO R DELLE UONPIA REMO LA VALLE E VAL D'INTELVI | PRIORITA MASSIMA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |  |  | 0,00
L09321970965202400026 |  | C47H20003490002 | 2024 | CHIARINOTTI CRISTINA | NO | NO | 03 | 015 | 146 | ITC4C | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE | DGR XI 3479/2020 AMBITO B ADEGUAMENTO IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI E TRATTAMENTO ARIA EDIFICI MONOBLOCCO E DEA P.O.SAN CARLO | PRIORITA MASSIMA | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |  |  | 0,00

## Scheda E
SCHEDA E : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
[11 empty] | codice AUSA | denominazione
L09321970965202400001 | C47H18002130002 | VII ADPQ - DGR XI/770/2018 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI AI REQUISITI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DI ACCREDITAMENTO - 14.D.3 REALIZZAZIONE DI TERAPIA INTENSIVA 12 P.L. P.O. SAN CARLO | ZANOLLI LUIGI | 500.000,00 | 2.000.000,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO DEFINITIVO
L09321970965202400004 | C42C20003560002 | DGR XI/3479/2020 – PIANO PLURIENNALE INVESTIMENTI IN SANITA’ AMBITO F - INTERVENTI DI VERIFICA E PROVE DI RISPOSTA ALL’EVENTO SISMICO ED INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, P.O. SAN PAOLO | ZANOLLI LUIGI | 300.000,00 | 2.500.000,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MASSIMA | NO | SI | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400005 | C44E21001150002 | DGR 4386 AMBITO D - PIANI DI INCREMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO SICUREZZA SISMICA E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RIV. FUMI E GAS MEDICALI BLOCCHI A E B P.O. SAN PAOLO | ZANOLLI LUIGI | 800.000,00 | 1.500.000,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO DEFINITIVO
L09321970965202400006 | C47H19002630002 | DGR XI/1725/2019 - DGR XI/2468/2019 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTICENDIO PO SAN CARLO | CHIARINOTTI CRISTINA | 800.000,00 | 3.000.000,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400007 | C48I22000220002 | DGR XI/6681/2022 - AMBITO C - REALIZZAZIONE FILTRI FUMO SCALE DI EMERGENZA EST-OVEST BLOCCO B E RIPRISTINO FACCIATE SCALE DI EMERGENZA BLOCCHI A-C - P.O. SAN PAOLO | ZANOLLI LUIGI | 300.000,00 | 1.500.000,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400008 | C47H22000440002 | DGR XI/6426/2022 - PNRR - MISSIONE 6.1 - REALIZZAZIONE CDC VIA GHINI 1 MILANO | ZANOLLI LUIGI | 1.000.000,00 | 6.000.000,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO DEFINITIVO
L09321970965202400009 | C45F21001990001 | DGR XI/6426/2022 - PNRR - MISSIONE 6.1 - REALIZZAZIONE CDC VIA DELLA FERRERA 14 MILANO | ZANOLLI LUIGI | 1.000.000,00 | 6.000.000,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO DEFINITIVO
L09321970965202400010 | C45F21001970001 | DGR XI/6426/2022 - PNRR - MISSIONE 6.1 - REALIZZAZIONE ODC VIA GHINI 1 MILANO | ZANOLLI LUIGI | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO DEFINITIVO
L09321970965202400011 | C42C22000220002 | DGR XI/5970/2022 - FONDI INDISTINTI - INTERVENTI VARI | ZANOLLI LUIGI | 1.200.000,00 | 1.740.900,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MEDIA | NO | NO | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400012 | C42C23000090002 | DGR XI/376/2023 FONDI INDISTINTI INTERVENTI VARI | ZANOLLI LUIGI | 1.200.000,00 | 1.740.900,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MEDIA | NO | NO | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400013 | C45F22001940002 | DGR XI 7671/2022 INSTALLAZIONE NUOVA RMN 1,5 T P.O. SAN PAOLO | ZANOLLI LUIGI | 1.000.000,00 | 1.187.500,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400015 | C42C22000610001 | DGR XI 7061/2022 INSTALLAZIONE RMN 1.5 P.O. SAN CARLO | ZANOLLI LUIGI | 383.113,41 | 383.113,41 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400018 | C42C22000610001 | DGR XI 7061/2022 INSTALLAZIONE SISTEMI RADIOLOGICI FISSI P.O. SAN CARLO | ZANOLLI LUIGI | 169.575,70 | 169.575,70 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400019 | C42C22000610001 | DGR XI 7061/2022 INSTALLAZIONE RMN 1.5 P.O. SAN PAOLO | ZANOLLI LUIGI | 350.000,00 | 350.000,00 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400021 | C41B17000040002 | DGR XI/5135/2014 . UTILIZZO ECONOMIE DI PROGETTO PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI D.L. 34/2020 | ZANOLLI LUIGI | 318.468,57 | 718.468,57 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400022 | C41B17000040002 | DGR XI 7061/2022 INSTALLAZIONE MAMMOGRAFO P.O. SAN PAOLO | ZANOLLI LUIGI | 126.508,33 | 126.508,33 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400023 | C41B17000040002 | DGR XI 7061/2022 INSTALLAZIONE ANGIOGRAFO EMODINAMICA P.O. SAN PAOLO | ZANOLLI LUIGI | 169.575,71 | 169.575,71 | MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400024 | C47H21007020002 | DGR XI 7671/2022 AMBITO F ADEGUAMENTO PALAZZINA EX CONVITTO N. 3 P.O. SAN CARLO PER TRASFERIMENTO AL PIANO R DELLE UONPIA REMO LA VALLE E VAL D'INTELVI (COFINANZIAMENTO) | MESITI ORNELLA | 1.187.500,00 | 1.187.500,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO ESECUTIVO
L09321970965202400025 | C47H21007020002 | DGR XI 4386/2021 AMBITO F ADEGUAMENTO PALAZZINA EX CONVITTO N. 3 P.O. SAN CARLO PER TRASFERIMENTO AL PIANO R DELLE UONPIA REMO LA VALLE E VAL D'INTELVI | MESITI ORNELLA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".
L09321970965202400026 | C47H20003490002 | DGR XI 3479/2020 AMBITO B ADEGUAMENTO IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI E TRATTAMENTO ARIA EDIFICI MONOBLOCCO E DEA P.O.SAN CARLO | CHIARINOTTI CRISTINA | 200.000,00 | 1.500.000,00 | ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO | PRIORITA MASSIMA | NO | NO | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".

## Scheda F
SCHEDA F : PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L09321970965202300015 | C41B22001120002 | DGR XI/6426/2022 - PNRR - MISSIONE 6.1 - REALIZZAZIONE CDC VIA VALSESIA 1 | 6.000.000,00 | PRIORITA MASSIMA | CON DGR XII 62/23 ( PROPOSTA DI RIMODULAZIONE) L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO DAL POR.
L09321970965202300019 | C41B22001200002 | DGR XI/6426/2022 - PNRR - MISSIONE 6.1 - REALIZZAZIONE ODC VIA VALSESIA 1 MILANO | 3.000.000,00 | PRIORITA MASSIMA | CON DGR XII 62/23 ( PROPOSTA DI RIMODULAZIONE) L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO DAL POR.